## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2023年高标准农田建设和改造提升项目耕地质量专项调查评价委托服务
主管部门 |  | 北京市大兴区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 38.7 |  | 38.7 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 38.7 |  | 38.7 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对高标准农田建设区开展耕地质量等级评价，对比项目实施区域高标准农田建设前后耕地质量变化，开展高标准农田建设项目耕地质量等级评价。 | [5 empty] | 2023年高标准农田建设和改造提升项目涉及安定镇、礼贤镇、采育镇、青云店镇、魏善庄镇、瀛海镇、长子营镇共7个镇、69个行政村、总面积2.3万亩建设任务。根据地块规模、区位等特点，共划分69个评价单元。已完成69个地块建设前后土壤样品采集，并基本完成了实验室化验。已按照合同约定支付60%启动资金38.7万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 对2023年高标准农田建设和改造提升地块开展耕地质量等级评价 |  |  | 69个评价单元 | 已完成69个地块建设前后土壤样品采集，并基本完成了实验室化验。 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 建设前后土壤样品采集的检测率 |  |  | 划分69个评价单元检测率100% | 已完成69个地块建设前后土壤样品采集，并基本完成了实验室化验。 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 耕地质量等级评价报告等相关成果的提交时间 |  |  | 项目竣工后、验收前 | 按照市级工作节点要求，项目正常推进中。预计2025年3月底前提交耕地质量评价报告等相关成果。 | 10 |  | 0 |  | 按照市级工作节点要求，项目正常推进中。预计2025年3月底前提交耕地质量评价报告等相关成果。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 38.7万元 | 已按照合同约定支付60%启动资金38.7万元。 | 10 |  | 10
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 耕地质量等级评价 |  |  | 对比项目实施区域建设前后耕地质量变化，为高标准农田建设评价提供技术支撑。 | 已完成69个地块建设前后土壤样品采集，并基本完成了实验室化验。 | 30 |  | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用方代表满意度 |  |  | 大于90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。