## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年大兴区食用农产品产地土壤环境质量监测与污染防治服务
主管部门 |  | 北京市大兴区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28 | 23.9 |  | 23.9 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28 | 23.9 |  | 23.9 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展160个点位的土壤环境质量监测，即：对150个食用农产品产地土壤环境质量常规点位开展持续的9项指标检测；对风险地块开展10个点位的11项指标检测，把握监测地块的土壤环境质量状况，并同步开展土壤污染防治相关工作。 | [5 empty] | 完成；额160个点位的土壤环境质量监测，其中，对150个食用农产品产地土壤环境质量常规点位开展持续的9项指标检测；对风险地块开展10个点位的11项指标检测，把握监测地块的土壤环境质量状况，并同步开展土壤污染防治相关工作。未发现受污染耕地。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 对重点设施内土壤开展土壤环境质量监测 |  |  | 160个点位 | 160个点位 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 摸清监测点位的土壤污染状况，全程质量控制 |  |  | 质控平行样不少于10个，质控合格率100% | 质控平行样10个，质控合格率100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 环境监测的最佳采样时间段内完成采样、检测工作 |  |  | 7月底前启动，10月底前完成所有工作 | 7月中旬完成了2024年土壤环境质量监测工作方案；10月14日签订合同；11月21日完成项目验收 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算资金最高额 |  |  | 小于等于23.9万元 | 23.9万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 加强对设施土壤污染状况的监测，防止因土壤污染导致的农产品损失 |  |  | 保障土壤环境质量安全，防止因此导致的农产品质量问题 | 未出现因土壤环境质量问题导致的经济损失 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 提升生产主体的土壤污染防治意识 |  |  | 生产主体的土壤污染防治意识和能力得到提高 | 通过土壤污染防治宣传，主体土壤保护意识得到增强 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 通过监测，把握年度全区代表性点位的土壤污染状况 |  |  | 保障全区耕地土壤安全及农产品质量安全 | 保障了全区耕地土壤安全及农产品质量安全 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 实现对农用地土壤污染状况预测风险，评估风险、科学布点、精准监测，辅助决策 |  |  | 保障土壤安全可持续利用 | 未发现受污染耕地 | 5 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农业生产主体对土壤污染防治工作的满意度 |  |  | 大于95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。