## 大兴区村书记系列培训
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区村书记系列培训
主管部门 |  | 北京市大兴区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.06 | 45.9307 |  | 45.9307 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.06 | 45.9307 |  | 45.9307 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 结合工作需求，定期举办村书记“大讲堂”、第一书记专题培训 | [5 empty] | 2024年举办1场村书记系列培训，分6批培训村书记、第一书记600余人次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 举办活动场次 |  |  | ≥1场 | 全年共举办村书记系列培训1场，分6批培训600余人 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 村书记、第一书记培训覆盖率 |  |  | 100% | 分6批对全区村书记、第一书记实现培训率100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2024年11月底 | 2024年11月15日完成该培训项目 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 资金数额 |  |  | ≤45.930672万元 | 该项目共支出45.930672万元 | 10 |  | 10
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 深入推进乡村振兴战略实施，培养一支政治素质高、工作能力强、群众基础好的村书记队伍，提升村级带头人的履职能力。 |  |  | 学习理论、了解政策、拓宽思路、增长见识、提升素质，更好地服务村庄发展 | 邀请专家学者和行业骨干讲思想、讲政策、讲法规。通过专题讲授、互动课堂、“书记分享荟”等方式全方位提升村书记的履职能力。 | 30 |  | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 |  |  | ≥95% | 村书记、第一书记参加培训满意率98.2% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100