## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区第三次全国土壤普查土特产品区土壤专题调查服务
主管部门 |  | 北京市大兴区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 94.2 | 76.85 |  | 76.85 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.2 | 76.85 |  | 76.85 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照市三普办工作要求，开展大兴西瓜、安定桑葚、金把黄鸭梨土特产品区的土壤专题调查，按照标准规范加密布点，开展土特产品专题评价，针对3个土特产品，形成土特产品区土壤专题调查数据、土特产品种植限制因素等级分布图、土特产品种植适宜区布局图、土特产品区土壤适宜性评价报告等成果。 | [5 empty] | 按照市三普办工作要求，开展l 大兴西瓜、安定桑葚、金把黄鸭梨土特产品区的土壤专题调查，按照标准规范加密布点，开展土特产品专题评价，针对3个土特产品，形成l 土特产品区土壤专题调查数据、土特产品种植限制因素等级分布图、土特产品种植适宜区布局图、土特产品区土壤适宜性评价报告等成果,成果通过了专家组验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 按照标准规范加密布点，按照规程完成外业工作 |  |  | 至少布设190个调查点位，完成市三普办的外业工作要求 | 完成190个点位的土壤专题调查工作 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 各环节符合规程要求 |  |  | 外业、专题评价环节符合市三普办工作要求，形成符合要求的专题评价成果，通过市级审核 | 外业及专题评价成果通过了国家级专家、市级专家及区级专家组成的验收组的验收，过程及成果符合三普工作要求 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 3-12月开展工作 |  |  | 3月前启动工作，11月底前完成验收 | 6月18日签订合同；11月22日完成了全部工作并通过了项目验收。 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 技术服务成本 |  |  | 不超过77.294万元 | 技术服务费共计76.85万元；包含外业调查采样及内业数据汇总汇交 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 摸清土特产品发展的土壤障碍，开展适宜性等评价 |  |  | 最大化发掘土特产品优势，形成评价成果，为生产规模的扩大生产提供数据支撑 | 形成了3个土特产品的土壤适宜性评价成果，可为生产规模的扩大生产提供数据支撑 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 摸清土特产品特性，为产业发展决策提供支撑 |  |  | 提交高质量的三普土特产品调查成果，保质保量完成工作任务 | 按照国家三普技术规程圆满完成了市三普办交办的三普工作 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 推动土壤与农产品的绿色协同发展 |  |  | 发掘土特产品种植限制因素，开展适宜性评价与布局，保障产地环境安全 | 形成了3个主题的土壤数据成果，为减肥减药等土壤环境质量保护工作提供了数据支撑 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 为特色产业农产品高质量发展提供数据支撑 |  |  | 形成指导3个产品产业持续健康发展的成果支撑 | 形成土特产品区土壤专题调查数据、土特产品种植限制因素等级分布图、土特产品种植适宜区布局图、土特产品区土壤适宜性评价报告 | 5 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 3个产品生产经营主体对项目成果的满意度 |  |  | 95%及以上 | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。