## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024 年大兴区耕地质量等级调查评价项目
主管部门 |  | 北京市大兴区农业服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区种植业技术推广站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.5 | 39.255 |  | 39.255 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.5 | 39.255 |  | 39.255 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 编制 2024 年大兴区耕地质量调查评价报告。基于评价结果，完成耕地质量变动表及相关数据上报入库工作 | [5 empty] | 完成大兴区耕地质量等级评定工作，编制 2024 年大兴区耕地质量调查评价报告。基于评价结果，完成耕地质量变动表及相关数据上报入库工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：：采样调查及测试数量 |  |  | 100个样品、23个指标 | 100个样品、23个指标 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：评价报告 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：变动表 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：采样调查测试完成度 |  |  | 符合《耕地质量调 查监测与评价办法》（农业部令2016年第2号）文件要求 | 符合相关政策要求，通过专家验收 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 指标2：耕地质量等级及变动表 |  |  | 符合自然资源资产负债表编制制度—北京市方案（试行）京统发〔2021〕14 号文件要求。 | 符合相关政策要求，通过专家验收 | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成度 |  |  | 1：2024年01月-03月 完善工作方案及细化工作内容。 2：2024年04月-08月 开始土壤样品采集与调查工作，开展耕地质量指标的测试和分析工作。 3：2024年09月-10月 开始耕地质量等级评定，验证和专家论证，编写报告和变动表。 4：2024年11月-12月 项目材料整理归档。 | 1.2024年03月31日，已完善工作方案及细化工作内容。 2：2024年08月31日，完成土壤样品采集与野外调查工作，并完成耕地质量指标的测试和分析工作。 3：2024年10月31日，完成耕地质量等级评定与项目验收，并撰写报告和变动表。 4：2024年12月31日，完成项目材料整理归档。 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目技术服务费 |  |  | 39.5万元 | 39.255万元 | 10 |  | 9.94 |  | 因项目通过三方比选确定第三方技术服务单位，服务价格低于项目预算金额。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：社会效益 |  |  | 为推动开展耕地质量保护与提升工作提供理论依据。 | 效果良好 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：生态效益 |  |  | 为提高土、肥资源的利用率和土壤肥力提供参考依据。 | 效果良好 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 |  |  | 为建立健全耕地质量调查评价与信息发布制度，建立自然资源资产负债表和区长离任审计制度，提供理论依据数据支撑。 | 效果良好 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 报告、数据上报工作满意度 | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.94