## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年大兴区农业科技成果展示基地运行维护项目
主管部门 |  | 北京市大兴区农业服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区种植业技术推广站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 75.0089 | 70.9035 |  | 68.4016 |  | 10分 |  | 96.47% |  | 9.65
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.0089 | 70.9035 |  | 68.4016 |  | — |  | 96.47% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目为农业科技成果展示基地提供水电暖等基础运维保障的同时，对老化的温室、冷棚棚膜与遮阳材料及配套设施进行更换改造，为大兴区农业科技成果展示、培训观摩、科技交流提供平台。 | [5 empty] | 2024年对10栋日光温室、3栋钢架大棚以及1栋玻璃连栋温室，进行了棚膜更换。同时完成了8栋（3600㎡）钢架大棚外遮阳独立电动控制的改造。 完成园区加热设施维护，秸秆废物处理及水电运行等运维工作，保障了基地生产工作的顺利开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：完成10温室3冷棚更换棚膜及附件 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：完成玻璃连栋温室更换棚顶及附件 |  |  | 1项 | 1项 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：完成7.5栋冷棚外遮阳独立电动控制改造 |  |  | 1项 | 1项 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：完成地源热泵维护保养 |  |  | 1项 | 1项 | 3 |  | 3
|  |  | 指标5：完成秸秆废弃物处理 |  |  | 1项 | 1项 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 指标1：棚膜、薄膜质量 |  |  | 合格 | 合格 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：附件质量 |  |  | 合格 | 合格 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：废物处理 |  |  | 验收合格 | 验收合格 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 指标1：完成10温室3冷棚更换棚膜及附件 |  |  | 2024年1月至3月 | 2024-03-29 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：完成地源热泵维护保养 |  |  | 2024年3月至5月 | 2024-04-17 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：完成7.5栋冷棚外遮阳独立电动控制改造 |  |  | 2024年3月至6月 | 2024-05-09 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：完成秸秆废弃物处理 |  |  | 2024年4月至11月 | 2024-10-31 | 3 |  | 3
|  |  | 指标5：完成玻璃连栋温室更换棚膜及附件 |  |  | 2024年5月至10月 | 2024-05-09 | 3 |  | 3
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：资金总支出 |  |  | ≤75.008873万元 | 68.401568万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：提升农业科技园区建设水平，促进农业科技成果转化，更好的发挥基地试验示范功能 |  |  | 效果好 | 效果好 | 30 |  | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：园区使用人员满意度 |  |  | ≥90分 | 96分 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.65