## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区农业科技成果展示基地（东区）老旧设施修缮项目
主管部门 |  | 北京市大兴区农业服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区种植业技术推广站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 91.1735 | 90.5134 |  | 90.5134 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 91.1735 | 90.5134 |  | 90.5134 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 顺利完成基地5栋老旧日光温室后坡后墙维修加固，修缮温室耳房，基地围墙改造，墙面粉刷，管理用房屋顶防水改造等内容，消除安全隐患，确保日常生产顺利进行。为单位履行职能提供保障。 | [5 empty] | 顺利完成基地（东区）维修加固老旧日光温室后坡后墙480㎡、修缮温室耳房269㎡、基地围墙改造28m、墙面粉刷980㎡、管理用房屋顶防水改造907㎡等内容，消除安全隐患，确保日常生产顺利进行。为单位履行职能提供保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：完成日光温室后墙后坡维修加固工程量 |  |  | 480㎡ | 480㎡ | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：完成修缮温室耳房工程量 |  |  | 269㎡ | 269㎡ | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：完成基地围墙改造工程量 |  |  | 28m | 28m | 4 |  | 4
|  |  | 指标4：完成墙面粉刷工程量 |  |  | 980㎡ | 980㎡ | 4 |  | 4
|  |  | 指标5：完成管理用房屋顶防水改造 |  |  | 907㎡ | 907㎡ | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 合格 | 合格 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：施工工期 |  |  | ≤合同工期 | 2个月 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：施工环境 |  |  | 干净整洁 | 干净整洁 | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 指标1：完成招标工作及维修方案准备 |  |  | 6月前 | 2025-05-31 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：完成施工工作时间 |  |  | 10月前 | 2025-06-30 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：总结、材料归档工作 |  |  | 10月上旬前 | 2025-09-30 | 2 |  | 2
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目总金额 |  |  | ≤91.1735万元 | 90.5134万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：基地园区履职能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 30 |  | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：设施操作和管理人员 |  |  | 满意度达到100% | 满意度100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100