## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 档案数字化加工、档案核对整理
主管部门 |  | 北京市大兴区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人力资源公共服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 95 | 95 |  | 95 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 95 | 95 |  | 95 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障北京市大兴区流动人员人事档案数字化管理信息系统正常运行，避免发生因流动人员档案数字化不及时而造成应用系统无法正常使用，进而影响为人民群众办事效率。将干部人事纸质档案转化形成的数字图像和数字文本。完成北京市人力资源和社会保障局年度考核工作，保证实体档案与信息系统一一对应。 | [5 empty] | 2024年完成流动人员人事档案数字化1万卷，干部档案数字化300卷散材料1万页，完成12万卷流动人员人事档案核库工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：流动人员人事档案数字化量 |  |  | 1万卷 | 1万卷 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：干部档案数字化量 |  |  | 300卷档案1万页散材料 | 300卷档案1万页散材料 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：档案核对整理量 |  |  | 12万卷 | 12万卷 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：流动人员人事档案数字化抽检合格率 |  |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：干部事档案数字化抽检合格率 |  |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：档案核对整理抽检合格率 |  |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：流动人员人事档案数字化进度 |  |  | 6月完成50%、12月完成100% | 6月完成50%、12月完成100% | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：干部档案数字化进度 |  |  | 9月完成50%、11月完成100% | 9月完成50%、11月完成100% | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：档案核对整理进度 |  |  | 9月完成50%、11月完成100% | 9月完成50%、11月完成100% | 4 |  | 4
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 95万 | 95万 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：流动人员人事档案年数字影像查阅量 |  |  | 不少于3500次 | 8020次 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：干部人事档案年数字影像查阅量 |  |  | 不少于2500次 | 1694次 | 10 |  | 6 |  | 干部档案查阅量有所下降。减少下一年度申报量。
|  |  | 指标3：档案与系统对应关系 |  |  | 实体与影像一一对应 | 实体与影像一一对应 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：流动人员办事人员满意度 |  |  | 98% | 99% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：干部人事档案单位满意度 |  |  | 98% | 99% | 5 |  | 5
指标3：建设方满意度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。