## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年北京市第二届小学生运动会
主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 体美科
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 301 | 301 |  | 299.95 |  | 10分 |  | 0.9965 |  | 9.965
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.9 | 12.9 |  | 12.9 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 举办北京市小学生运动会，是落实党的教育方针、深入推进“双减”工作、加强和改进新时代学校体育的一项创新举措。在“双减”工作以及学校体育改革大背景下，小学生运动会作为推动《义务教育体育与健康考核评价方案》落地、完善校园体育竞赛体系的具体举措，促进小初学段学生运动能力衔接贯通、以下促上，切实带动全市小学生“马上动起来、体质好起来”，达到小学阶段“学会、勤练、常赛”的目的，也为小学生树立“从小运动，一生热爱”的理念。运动会为全市小学生激发体育热情、体验运动乐趣提供平台，引导学生积极参与、养成习惯、终身坚持，让广大小学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，进一步推动学校体育文化发展，全面展示首都小学生的风采。本届“小运会”还将秉持一张蓝图绘到底的信念，向未来愿景迈出坚实的第一步。 | [5 empty] | 已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1筹备阶段：1.聘请田径项目专家讨论各项比赛的设项与规程。通过专家的研讨，设计适合我市现阶段小学生开展的比赛项目及集体活动项目。 2.聘请专业人员共同设计开幕式方案与开幕式节目的编排与筛选。 3.聘请体教专家及业内人士共同设计小学生趣味体育活动暨男孩女孩运动会方案，设定活动项目及有关规则。 |  |  | 1.完成竞赛项目及集体活动的比赛规程和规则制定。 2.完成开幕式方案制定及节目筛选工作。 3.完成趣味体育活动暨男孩女孩运动会方案设计和活动项目的设定。 | 100% | 20 |  | 20
|  |  | 指标2准备阶段：1.根据专家的研讨结果，确定设项，确定比赛场地、时间，制定运动会比赛规程与下发通知。 2.按照开幕式方案进行节目的练习、联排、彩排。 3.根据专家及业内人士研讨结果，确定趣味体育活动设项、规则、参与方式、活动场地、时间等工作。 |  |  | 1.完成北京市18区小学生各项比赛报名工作。 2.完成开幕式联排2-3次、彩排1次工作。 3、完成趣味体育活动不少于12个项目的设定及招募组织工作。
|  |  | 指标3实施阶段：场地布置，开幕式表演，各项目比赛实施开展。 |  |  | 做好各项比赛计划实施工作，做好裁判员、工作人员、开幕式表演学生、参赛运动员的各项服务管理工作。确保其安全顺利完成比赛。
|  | 质量指标 | 指标1：按照要求组建各项目团队，确定比赛场地、时间，确定北京市第一届小学生运动会比赛项目及集体活动项目；设计开幕式方案与开幕式节目的编排与筛选。 |  |  | 1.完成竞赛项目及集体活动的比赛规程和规则制定。 2.完成开幕式方案制定及节目筛选工作。 | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：确定比赛场地、时间，制定运动会比赛规程并下发通知。按照开幕式方案进行节目的练习、联排、彩排。 |  |  | 1.完成北京市18区小学生各项比赛报名工作，并召开领队会。 2.完成开幕式联排、彩排工作，审核节目，编排音乐、串场等工作。
|  |  | 指标3：场地布置，开幕式表演，各项目比赛及趣味体育活动实施开展。 |  |  | 1.开幕式前一天，按要求完成场地布置工作。 2.圆满完成开幕式各项表演活动。 3.根据比赛要求按计划完成各项比赛。 4、在趣味体育活动前一天按要求完成场地布置，根据活动计划圆满执行。
|  | 时效指标 | 指标1：按照要求组建各项目团队，确定比赛场地、时间，确定北京市第一届小学生运动会比赛项目及集体活动项目；设计开幕式方案与开幕式节目的编排与筛选。 |  |  | 3月完成 | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：制定运动会比赛规程与下发通知。 按照开幕式方案进行节目的练习、联排、彩排。 按照趣味体育活动方案进行项目组织。 |  |  | 4-5月完成
|  |  | 指标3：完成场地布置，开幕式表演、趣味体育活动执行及各项目比赛实施开展。 |  |  | 5月下旬 | 6月中旬 |  |  |  |  | 因不可抗力等原因经市教委同意推迟
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：和社会平均成本比较 |  |  | 不高于社会平均成本 | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：学生健康意识 |  |  | 逐步加强 | 100% | 30 |  | 30
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生 |  |  | 95%以上 | 95%以上 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：各区 |  |  | 95%以上 | 95%以上 | 5 |  | 5
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.965

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。