## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 产业学院数字化教学设备购置项目
主管部门 |  | 大兴区教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区第一职业学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 92.28 | 92.28 |  | 92.28 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 92.28 | 92.28 |  | 92.28 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目实施后，可很好的改善师生开会、学习环境，排除校舍存在的安全隐患，改善办学条件，为打造人民群众满意的学校提供硬件支持。 | [5 empty] | 项目按规划完成，提高了学生的实际操作技能，提升了学生的核心竞争力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1： |  |  | 网络设备1项 | 网络设备1项 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 指标2： |  |  | 小组教学显示设备6组 | 小组教学显示设备6组 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 指标3： |  |  | 智慧录制存储及管理设备1套 | 智慧录制存储及管理设备1套 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 质量指标 | 指标1： |  |  | 符合行业质量标准，满足日常教学需求 | 符合行业质量标准，满足日常教学需求 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 时效指标 | 指标1： |  |  | 2023年6月至2023年11月，调研；建设方案制定与完善；项目申报 | 2023年6月至2023年11月，调研；建设方案制定与完善；项目申报 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 指标2： |  |  | 2023.12月-2024.3月 完成项目预算评审工作 | 2023.12月-2024.3月 完成项目预算评审工作 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 指标3： |  |  | 2024.4月-2024.5月 完成项目招投标及合同签订工作 | 2024.4月-2024.5月 完成项目招投标及合同签订工作 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 指标4： |  |  | 2024.6月-2024.8月 完成项目实施安装、调试工作 | 2024.6月-2024.8月 完成项目实施安装、调试工作 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 指标5： |  |  | 2024.9月 完成项目验收、师资培训及项目运行工作 | 2024.9月 完成项目验收、师资培训及项目运行工作 | 2 |  | 2 |  | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： |  |  | 工程总价控制在92.28万元内 | 工程总价控制在92.28万元内 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 提升师生的课堂学习效率，提升学校教学水平，助力于培养数字智能化人才，为各用人单位输送相关行业的实用型高素质人才。 | 提升师生的课堂学习效率，提升学校教学水平，助力于培养数字智能化人才，为各用人单位输送相关行业的实用型高素质人才。 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 项目不涉及污染排放和环境损害，对环境友好，生态效益良好。 | 项目不涉及污染排放和环境损害，对环境友好，生态效益良好。 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 设备可持续使用时间不低于8年且保持不落后，持续满足教学使用。 | 设备可持续使用时间不低于8年且保持不落后，持续满足教学使用。 | 10 |  | 10 |  | 无
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  | 师生满意度达95% | 师生满意度达95% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100 |  | 无

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。