## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市大兴区第一职业学校经开区产业基地---数字仿真实训中心设备购置项
主管部门 |  | 北京市大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区第一职业学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 86.9 | 86.9 |  | 86.9 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 86.9 | 86.9 |  | 86.9 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目的建设立足夯实基础，提高学生的实际操作技能，提升学生毕业后的核心竞争力为主要目的。为我校特高专业群的建设打下了坚实的基础，为人才培养提供了技术支撑。主要目标： 1）该实训基地是特高群专业建设的需要。 2）该实训基地是经开区（新媒体）产业学院基地，承担师生培训、参观社团活动等重要活动基地。 3）在总体设计上具备开放性，建设成为不仅仅能为校内学生培训、活动信息化互动展示空间，同时能为区域的社会服务提供支持。 4）满足数字时代，以信息技术为基础的学习、生活空间需求。 5）以学生为中心与“五育并举”相结合、思政课程与课程思政相结合的特色。 | [5 empty] | 该项目的建设立足夯实基础，提高学生的实际操作技能，提升学生毕业后的核心竞争力为主要目的。为我校特高专业群的建设打下了坚实的基础，为人才培养提供了技术支撑。主要目标： 1）该实训基地是特高群专业建设的需要。 2）该实训基地是经开区（新媒体）产业学院基地，承担师生培训、参观社团活动等重要活动基地。 3）在总体设计上具备开放性，建设成为不仅仅能为校内学生培训、活动信息化互动展示空间，同时能为区域的社会服务提供支持。 4）满足数字时代，以信息技术为基础的学习、生活空间需求。 5）以学生为中心与“五育并举”相结合、思政课程与课程思政相结合的特色。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 指标1： |  |  | 1）AR智慧数字教学沙盘1套 。 2）VR思政资源2套。 3）数字创作平台3套。 4）沉浸交互终端及角色即时表演平台6套。 5）可视化编辑模块平台3套。 6）实训室VR虚拟课程资源5套。 | 1）AR智慧数字教学沙盘1套 。 2）VR思政资源2套。 3）数字创作平台3套。 4）沉浸交互终端及角色即时表演平台6套。 5）可视化编辑模块平台3套。 6）实训室VR虚拟课程资源5套。 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 质量指标 | 指标1： |  |  | 设备质量符合国家及行业相关管规定要求；设备安装、调试达到行业标准；实训室运行使用满足建设需求。 | 设备质量符合国家及行业相关管规定要求；设备安装、调试达到行业标准；实训室运行使用满足建设需求。 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 质量指标 | 指标2： |  |  | 满足特色高水平专业群建设，校企双主体育人，提高可持续发展能力。 | 满足特色高水平专业群建设，校企双主体育人，提高可持续发展能力。 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 时效指标 | 指标1： |  |  | 1.2023年6月至2023年8月，项目总体预期建设规划； 2.2023年9月至2023年12月，项目申报审批； 3.2024年1月至2024年6月，项目预算评审、招投标及合同签订工作； 4.2024年7月至2024年8月，项目实施（安装、调试） 5.2024年9月项目验收、师资培训及项目运行工作； | 1.2023年6月至2023年8月，项目总体预期建设规划； 2.2023年9月至2023年12月，项目申报审批； 3.2024年1月至2024年6月，项目预算评审、招投标及合同签订工作； 4.2024年7月至2024年8月，项目实施（安装、调试） 5.2024年9月项目验收、师资培训及项目运行工作； | 10 |  | 10 |  | 无
| 成本指标 （10分） | 成本指标 | 指标1： |  |  | 总投入控制900000元以内。 | 总投入控制900000元以内。 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 成本指标 | 指标2： |  |  | 1) AR智慧数字教学沙盘92800元； 2）VR思政资源57300元； 3）数字创作平台208200元； 4）沉浸交互终端及角色即时表演平台366300元； 5）可视化编辑模块平台费用100400元； 6）实训室VR虚拟课程资源75000元。 | 1) AR智慧数字教学沙盘92800元； 2）VR思政资源57300元； 3）数字创作平台208200元； 4）沉浸交互终端及角色即时表演平台366300元； 5）可视化编辑模块平台费用100400元； 6）实训室VR虚拟课程资源75000元。 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 为经开区各用人单位输送相关行业的实用型高素质人才。 | 为经开区各用人单位输送相关行业的实用型高素质人才。 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 经开区（新媒体）产业学院基地，可提供师生培训、参观、社团活动等。 | 经开区（新媒体）产业学院基地，可提供师生培训、参观、社团活动等。 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 无污染物排放，对环境、社会友好 | 无污染物排放，对环境、社会友好 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 5年技术不落后，10年可使用。 | 5年技术不落后，10年可使用。 | 10 |  | 10 |  | 无
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  | 全体师生满意度为≥95% | 全体师生满意度为≥95% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。