## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区第一职业学校消防及供热管线改造工程
主管部门 |  | 大兴区教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京天元基业市政工程有限公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 363 | 363 |  | 363 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 363 | 363 |  | 363 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对学校消防及供热管线改造，可以改善学校人居环境，提升学校消防安全设施，使学校内消防配套设施更能适应校园安全的需要，保障学校正常安全运行。通过改造，可以很好的提升全校师生生活质量，对学校教学质量和教学管理水平的提高有极大的助推作用，促进校区经济社会和谐发展，为大兴一职师生的生命财产安全和可持续发展提供可靠的保障。 | [5 empty] | 全部完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 是否完成绩效目标申报表中申报的数量 |  |  | 按设计施工 | 全部完成 | 20 |  | 20 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目施工和质量验收是否达到国标或行业标准 |  |  | 达到行业标准 | 达到行业标准 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 是否按时保质保量完成 |  |  | 按计划工期完成 | 完成80% | 10 |  | 8 |  | 因大雨停工，雨后抢施
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 在预算成本控制范围内 |  |  | 363万 | 363万 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 创办师生、家长和社会满意的学校 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 项目实施是否对周围生态环境产生影响 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 项目实施后在一定时期内持续有效 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。