## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市特色高水平骨干专业群教学资源购置项目
主管部门 |  | 大兴区教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区第一职业学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 89.91 | 89.91 |  | 89.91 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 89.91 | 89.91 |  | 89.91 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市特色高水平骨干专业（群）智能技术服务专业群建设，项目贯彻落实国务院《国家职业教育改革实施方案》精神，加强和改进职业教育教学资源建设，提升学校教育教学质量，充分发挥在提高人才培养质量中的基础性作用。 | [5 empty] | 项目已按规划实施完成，正在为提升学生的核心竞争力发挥作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1： |  |  | 数字化教学资源平台一套 | 数字化教学资源平台一套 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 质量指标 | 指标1： |  |  | 满足日常教学需求 | 满足日常教学需求 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 时效指标 | 指标1： |  |  | 2023年6月至2023年11月，调研；建设方案制定与完善；项目申报 | 2023年6月至2023年11月，调研；建设方案制定与完善；项目申报 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 指标2： |  |  | 2023.12月-2024.3月 完成项目预算评审工作 | 2023.12月-2024.3月 完成项目预算评审工作 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 指标3： |  |  | 2024.4月-2024.5月 完成项目招投标及合同签订工作 | 2024.4月-2024.5月 完成项目招投标及合同签订工作 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 指标4： |  |  | 2024.6月-2024.8月 完成项目实施安装、调试工作 | 2024.6月-2024.8月 完成项目实施安装、调试工作 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 指标5： |  |  | 2024.9月 完成项目验收、师资培训及项目运行工作 | 2024.9月 完成项目验收、师资培训及项目运行工作 | 2 |  | 2 |  | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： |  |  | 工程总价控制在89.91万元内 | 工程总价控制在89.91万元内 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 提高就业对口率≥15%，总体对口率≥85%。 | 提高就业对口率≥15%，总体对口率≥85%。 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 工程实施过程和结果符合现行环保政策，对环境友好 | 工程实施过程和结果符合现行环保政策，对环境友好 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 在一定时期内发挥作用8-10年 | 在一定时期内发挥作用8-10年 | 10 |  | 10 |  | 无
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  | 师生满意度达95% | 师生满意度达95% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100 |  | 无

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。