## 北臧村镇中心幼儿园天宫院分园安全改造项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北臧村镇中心幼儿园天宫院分园安全改造项目
主管部门 |  | 北京市大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区北臧村镇中心幼儿园
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.8711 | 24.8711 |  | 24.8711 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.8711 | 24.8711 |  | 24.8711 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一层东西两个大厅南侧新开消防安全出口，二层隔断墙新开消防安全出口。2.整楼烟感与消防中控联动，整楼增加消防喷淋口数量。3.二层西侧班级盥洗室整体改造。 | [5 empty] | 一层东西两个大厅南侧新开消防安全出口，二层隔断墙新开消防安全出口。2.整楼烟感与消防中控联动，整楼增加消防喷淋口数量。3.二层西侧班级盥洗室整体改造。通过对园所房屋进行改造，提升了园所环境的整体安全性，保障了师生一日生活及工作的正常开展
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  |  | 420平方米 | 420平方米 | 10 |  | 10
|  |  | 安全改造数量 |  |  | 30处 | 30处 | 10 |  | 10
|  |  | 项目保修服务期限 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 验收时间 |  |  | 9月 | 9月 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 248710.59元 | 248710.59元 | 10 |  | 10
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 20 |  | 20
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 园所履职能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 9
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 |  |  | 98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99