## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年合作办学项目经费-教师培训项目-五一小学大兴二分校
主管部门 |  | 北京市大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市海淀区五一小学大兴二分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.9 | 39.9 |  | 39.9 |  | 10分 |  | 100% |  | 10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.9 | 39.9 |  | 39.9 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目在专家名师团队的引领下，依托教师成长学院，充分利用优质资源，努力造就一支师德高尚、业务精湛、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍，全面提升学校办学水平，获得更快更高的发展，整体提升学校的品牌效应。 | [5 empty] | 结合项目总目标：在专家名师团队的引领下，依托教师成长学院，充分利用优质教育资源，围绕入校调研、专家指导、外出考察学习、成果展示等多维度，多样化的指导方式，提升了教师队伍水平，学校的办学水平，进而增强学校的品牌影响力，整体提升学校的社会认可度与竞争力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：专家调研 |  |  | 12学时 | 12学时 | 15 |  | 15
|  |  | 指标2：方案策划 |  |  | 8学时 | 8学时
|  |  | 指标3：专家讲座、指导、研讨 |  |  | 144学时 | 144学时
|  |  | 指标4：教科研活动 |  |  | 20学时 | 20学时
|  |  | 指标5：外出观摩 |  |  | 5次 | 7次
|  |  | 指标6：展示课 |  |  | 52学时 | 52学时
|  |  | 指标7：总结报告 |  |  | 1个 | 1个
……
|  | 质量指标 | 指标1：促进教师专业成长，推动学校教育教学的高质量发展，推动学生的全面发展。 |  |  | 定期开展教师培训活动 | 定期开展教师培训活动 | 15 |  | 15
指标2：
|  | 时效指标 | 指标1：分三次支付 |  |  | 分三次支付 | 2024年5月24日支付159600元； 2024年6月25日支付199500元； 2024年10月25日支付39900元。 | 10 |  | 10
指标2：
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目执行金额 |  |  | 39.9 | 39.9 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：教师成长发展和教师队伍建设 |  |  | 全面提高 | 全面提高 | 15 |  | 15
指标2：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：学校办学水平 |  |  | 影响2-5年 | 影响2-5年 | 15 |  | 15
指标2：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 |  |  | >95% | >95% | 10 |  | 9
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。