## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年大兴区手拉手项目-五一二分校
主管部门 |  | 北京市大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市海淀区五一小学大兴二分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | 10分 |  | 100% |  | 10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 立足学校实际情况，本项目着重加强教师培训、“五彩”人生课程建设两大方面，以专家引领、观摩学习、成果展示等形式促进教师队伍建设、完善课程建设。 | [5 empty] | 结合项目总目标，从以下三个方面促进项目实施。 1、通过专家讲座、观摩交流等活动，拓宽教师视野，促进教师队伍建设。 2、通过组织专家开展多层次的课程体系建设指导，完善学校五彩人生课程体系建设。 3、结合学校在教育教学中的问题、组织专家针对教师、家长开展不同主题的培训指导活动，促进家校协同育人。 4、通过召开教育教学研讨会议、成果展示活动等的形式，提升学校办学影响力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：方案策划 |  |  | 4学时 | 4学时 | 15 |  | 14
|  |  | 指标2：专题讲座 |  |  | 60学时 | 64学时
|  |  | 指标3：家校协同育人主题培训 |  |  | 40学时 | 44学时
|  |  | 指标4：北京市内观摩 |  |  | 3次 | 3次
|  |  | 指标5：名校观摩 |  |  | 1次 | 1次
|  |  | 指标6：课程建设 |  |  | 60学时 | 68学时
|  |  | 指标6：学科指导 |  |  | 200学时 | 228学时
|  |  | 指标7：学科指导 |  |  | 拓展活动 | 1次
|  |  | 指标8：学科展示活动 |  |  | 1次 | 1次
|  |  | 指标9：成果集 |  |  | 25本 | 25本
|  | 质量指标 | 指标1：促进教师队伍建设、完善课程建设。 |  |  | 定期开展手拉手培训。 | 定期开展手拉手培训。 | 15 |  | 15
指标2：
|  | 时效指标 | 指标1：分三次支付 |  |  | 分三次支付 | 2024年4月18日支付198000元； 2024年6月25日支付248500元； 2024年10月25日支付3500元。 | 10 |  | 10
指标2：
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目执行金额 |  |  | 45 | 45 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：办人民满意的教育，推动学校高质量创新发展。 |  |  | 全面提高 | 全面提高 | 15 |  | 15
指标2：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：学校办学水平 |  |  | 全面提高 | 全面提高 | 15 |  | 14
指标2：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 |  |  | >95% | >95% | 10 |  | 9
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。