## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 一般因素法-2023年旧宫实验小学等33所学校教室改造、设备购置项目-教科院旧宫实验小学+尾款
主管部门 |  | 大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育科学研究院旧宫实验小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.4777 | 2.4777 |  | 2.4777 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.4777 | 2.4777 |  | 2.4777 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了正常开展教育教学活动需要将学校北二楼4间女老师宿舍改造成2间班级教室，女浴室改造为男卫生间，洗漱间改造成教室办公室。利用该项目全部预算资金在本年度内保障区域内入学问题，保障教育教学顺利开展。此项目款在2023年已经完工，在2023年度拨付80%，结算审计后，于2024年支付20%尾款。 | [5 empty] | 已完成并投入使用
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 2间教室改造 |  |  | ≤146平米 | 146平米 | 10 |  | 10
|  |  | 男卫生间改造 |  |  | ≤38平米 | 38平米 | 10 |  | 10
|  |  | 教师办公室改造 |  |  | ≤41.5平米 | 41.5平米 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 合格率100% | 合格率100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 款项支付时间 |  |  | 财政拨款到账后立即支付 | 2024年1月到账后当月支付 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤2.477668万元 | 2.477668万元 | 10 |  | 10
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障区域内入学问题，保障教育教学顺利开展 |  |  | 得到保障 | 得到保障 | 30 |  | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100