## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 一般因素法-2024年北京教科院旧宫实验小学“慧知慧评”课程项目
主管部门 |  | 040-北京市大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育科学研究院旧宫实验小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 |  | 13.74 |  | 10分 |  | 86% |  | 8.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 16 |  | 13.74 |  | — |  | 86% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1. 高阶思维是位于基础思维之上的更高层次的思维形式，对于小学生的认知水平和综合素质的全面发展有着重要的影响。它能够引导小学生对于数学知识进行主动的探索，具有高于基础思维之上的发散性和逻辑性，对于小学生深度学习和理解数学知识是非常必要的。同时，塑造学生的高阶思维在对学生自身的高阶思维能力进行培养的环节中，可以促进学生创新能力的提升。 2.评价研究可以促进提升教学质量：通过评价学生的学习情况，教师可以了解自身教学方法的效果，以及学生的学习需求和学习方式，从而调整和优化教学方法和策略，提高教学质量。同时，通过对学生的学习状况进行评价，教师可以发现学生的优点和不足之处，从而为其提供针对性的指导和帮助，促进学生的学习进步。做好评价研究还可以提高学生的学习满意度。通过对学生的学习状况进行评价，教师可以了解学生的学习体验和学习困难，从而为学生提供更好的学习支持和帮助，提高学生的学习满意度。 | [5 empty] | 三至六年级学生的高阶思维培养能力得到提升，教师学评价研究能力得到提升教师掌握了一些高阶思维培养的教学方法，整体提升了学校在学科学习评价方面的实践和研究能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指导次数 |  |  | ≥60次 | 46次 | 10 |  | 7.7 |  | 工作实际情况发生变化，与专家时间冲突，取消了部分指导
……
|  | 质量指标 | 课程材料质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 专家资质 |  |  | 专业教师 | 专业教师 | 10 |  | 10
……
|  | 时效指标 | 专家指导频次 |  |  | ≥60次 | 46次 | 10 |  | 7.7 |  | 工作实际情况发生变化，与专家时间冲突，取消了部分指导
指标2：
……
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤16万 | 13.74万 | 10 |  | 8.6 |  | 工作实际情况发生变化，与专家时间冲突，取消了部分指导
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 学生高阶思维能力水平 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 30 |  | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生、教师满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.6