## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11011524T000002961233-2024年支援合作项目经费-北京市大兴区永华实验学校
主管部门 |  | 大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区永华实验学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.2 | 4.2 |  | 2.2069 |  | 10分 |  | 53% |  | 5.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.2 | 4.2 |  | 2.2069 |  | — |  | 53% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《2021年大兴区支援合作工作计划》，我单位与正镶白旗蒙古族中学建立学校结对关系，拟在2024年到支援合作学校学习交流两次，对方学校来我校交流一次，线上专家讲座全年4次。通过学习交流，提高教师职业素养，提高教师教学水平，项目预计差旅费34000元，培训费8000元，合计42000元。 | [5 empty] | 根据京蒙两地中小学校历时间安排和教学任务完成情况，年内进行了一次赴蒙送教活动，47%资金计划用于一次赴蒙送教活动，由于以上原因未进行，资金剩余47%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：交流学习人员 |  |  | ≥20人 | 60 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：教师水平 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：一年内完成 |  |  | 按计划进行 | 一次未按计划进行 | 10 |  | 9 |  | 根据京蒙两地中小学校历时间安排和教学任务完成情况，年内进行了一次赴蒙送教活动。
指标2：
……
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：控制预算成本 |  |  | ≤4.2万 | 2.2069万 | 10 |  | 9 |  | 由于实际工作安排，未按照计划支出完毕。
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：两地学校教育教学水平 |  |  | 得到提高 | 教学资源共享，教学互评，水平得到提高 | 30 |  | 30
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校教师满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.3

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。