## 附件2-自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 一般因素法-大兴九幼外墙粉刷及阳台栏杆维修项目
主管部门 |  | 040-北京市大兴区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 040153-北京市大兴区第九幼儿园
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.7134 | 35.7134 |  | 35.7134 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.7134 | 35.7134 |  | 35.7134 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年为保障教育教学顺利开展，申请应急保障项目经费。能很好的解决园所的安全隐患，确保幼儿活动正常开展，满足幼儿正常一日生活和游戏，有利于幼儿的身心健康发展。使幼儿、家长、教职工满意。 | [5 empty] | 能够很好的保障教育教学顺利开展。能很好的解决园所的安全隐患，确保幼儿活动正常开展，满足幼儿正常一日生活和游戏，有利于幼儿的身心健康发展。使幼儿、家长、教职工满意。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：三层连廊防水 |  |  | 1项 | 1项 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：楼体外墙修缮 |  |  | 1项 | 1项 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：符合国家标准 |  |  | 良好 | 好 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：项目完成招标时间 |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 35.7134 | 35.7134 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：改善办学条件，提高人民群众对学校的满意度，为学校发展发挥重大作用 |  |  | 得到提升 | 良好 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：工程实施过程和结果符合现行环保政策，对环境友好 |  |  | 得到提升 | 良好 | 10 |  | 9 |  | 施工材料环保，但施工过程中对墙体周围的植物未妥善保护。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：持续发挥作用的期限 |  |  | 8年 | 良好 | 10 |  | 9 |  | 施工品质良好，但还没经历时间的考验。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：全校师生服务满意度 |  |  | 95% | 94% | 10 |  | 9 |  | 项目整体效果良好，但因施工过程中未能顾全值班教师的活动。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97