## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 法治政府建设示范区创建项目
主管部门 |  | 北京市大兴区司法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区司法局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.5 | 22.5 |  | 22.46 |  | 10分 |  | 99.89% |  | 10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.5 | 22.5 |  | 22.46 |  | 10分 |  | 99.89% |  | 10分
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 努力营造推进法治政府建设的浓厚氛围，努力营造“全民参与，全面推进”的创建热潮，提升人民群众的法治获得感、满意度。 | [5 empty] | 努力营造推进法治政府建设的浓厚氛围，努力营造“全民参与，全面推进”的创建热潮，提升人民群众的法治获得感、满意度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：宣传片 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：公交站橱窗标语宣传 |  |  | 10处 | 16处 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：造景 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：标识牌、展板宣传、宣传横幅 |  |  | 50处 | 106处 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：体现法治政府建设地区特色时长 |  |  | 5分钟 | 5分钟 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：宣传覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：群众对宣传造型接受程度 |  |  | 90% | 95% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：宣传片进度 |  |  | 2024年3月份 | 2024年12月份 | 5 |  | 4 |  | 因中央统一部署，第三批法治政府建设示范区创建项目开展实际时间延后
|  |  | 指标2：公交站橱窗标语宣传 |  |  | 2024年3月份 | 2024年12月份 | 5 |  | 4 |  | 因中央统一部署，第三批法治政府建设示范区创建项目开展实际时间延后
|  |  | 指标3：造景 |  |  | 2024年3月份 | 2024年12月份 | 5 |  | 4 |  | 因中央统一部署，第三批法治政府建设示范区创建项目开展实际时间延后
|  |  | 指标4：标识牌、展板宣传、宣传横幅 |  |  | 2024年3月份 | 2024年12月份 | 5 |  | 4 |  | 因中央统一部署，第三批法治政府建设示范区创建项目开展实际时间延后
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：示范区创建宣传片 |  |  | 60000 | 景观小品、景观字64158.42元 | 5 |  | 4 |  | 因中央统一部署，第三批法治政府建设示范区创建项目开展实际时间延后
|  |  | 指标2：示范区宣传动漫 |  |  | 60000 | 公交站牌橱窗31683.17元 | 5 |  | 4 |  | 因中央统一部署，第三批法治政府建设示范区创建项目开展实际时间延后
|  |  | 指标3：重点点位（街区）法治政府建设造景及道旗宣传 |  |  | 105000 | 标识牌、展板宣传、横幅，99801.98 | 5 |  | 4 |  | 因中央统一部署，第三批法治政府建设示范区创建项目开展实际时间延后
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：提升市民法律意识 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：依法行政满意度 |  |  | ≧90% | ≧90% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。