|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年有害生物防治费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 黄村镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 黄村林业工作站 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈琪 | | | | | 联系电话 | | 13521967432 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 39 | 39 | | 39 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39 | 39 | | 39 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过对美国白蛾、白蜡窄吉丁等林木有害生物的调查、监测、防治工作，防止美国白蛾等重大危险性林业有害生物疫情、灾害和严重扰民事件发生，有效保护我镇造林成果。 | | | | | | 已完成镇域内林木有害生物防治工作，全镇无较大疫情发生。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：防控面积 | | | 1万亩 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：普防次数 | | | 4次 |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：防控面积达标率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：；美国白蛾等林业害虫测报准确率 | | | 达到 91％ 以上 |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：杀虫灯诱 杀成虫 | | | 4至10月实施杀虫灯诱杀成虫。 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：美国白蛾 普防 | | | 5、7、9 三个月开展3次重点区域预防。 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：普查工作 | | | 5-10月开展的每天一遍的反复巡查防治工作。 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总成本 | | | 39万元 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：林业有害生物成灾率 | | | 控制在 1‰以下 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：对周边群众进行满意度调查 | | | 满意度达到95%以上。 | 90% | 10 | | 9 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |