|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村公益事业金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 庞各庄镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 庞各庄镇经管站 | | | | |
| 项目负责人 | | 高峰 | | | | | 联系电话 | | 89282191 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1195 | 1194.5 | | 1194.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | 1194.5 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过拨付村级公益事业专项补助资金，保障村级公益事业建设、维护等正常运行 | | | | | | 保障村级公益事业建设、维护等正常运行 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：涉及我镇村数 | | | 47 | 47 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保证村级公益事业工作的开展 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：6月底前及时制定村级公益金的分配方案 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：7月底前及时将公益金分配到各村集体 | | | 100% | 100% | 10 | | 8 | | 由于疫情原因，未在7月底前发放 | |
| 成本指标 | 指标1：补贴标准 按照村级人口数量及其他指标进行分 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目预算控制数 | | | 1194.5 | 1194.5 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：逐步增加群众文化设施建设覆盖率 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：促进村级环境整治、安全保卫、卫生防疫、绿化美化等方面的发展 | | | 47 | 47 | 10 | | 10 | |  | |
| 提升卫生防疫水平 | | | 98% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：村民幸福指数 明显提高 | | | 2 | 2 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | | | 96% | 96% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：上级主管部门满意度 | | | 96% | 96% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |