附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 蓄能式电暖器及太阳能提升设备农村住户区级专项电费奖励资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业农村办公室（农业发展） | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区庞各庄镇人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙同斌 | | | | | 联系电话 | | 89206873 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 207.4 | | 207.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | 207.4 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障2074户蓄能电暖器用户冬季使用清洁能源取暖,保障居民正常供暖。 | | | | | | 完成保障2074户蓄能电暖器用户冬季使用清洁能源取暖,保障居民正常供暖。完成全部奖励金发放。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：在规定时间内按要求发放全部奖励金 | | | 按时发放 | 按时发放 | 40 | | 40 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：发放到各户的奖励金不超过奖励资金总额 | | | ≤207.4万元 | 207.4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：建立蓄能电暖器设备用户取暖保障机制 | | | 建立完善 | 建立完善 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意率 | | | ≥90 | 95 | 10 | | 7 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |