附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 垃圾分类补助专项转移支付 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 庞各庄镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 城乡建设办公室（环境建设） | | | | |
| 项目负责人 | | 苗建鹏 | | | | | 联系电话 | | 89288545 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300 | 338.4663 | | 338.4663 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | 338.4663 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展垃圾分类宣传活动，提高垃圾分类检查频率，提高村民垃圾投放知晓率，准确率，完善各村分类设施，提高设施达标率。 | | | | | | 开展垃圾分类宣传活动53场，每月开展垃圾分类检查100次以上。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标  成本指标 | 指标1：分拣员数量 | | | ≥195人 | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：开展垃圾分类宣传活动场数 | | | ≥6场 | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标1：指标预算控制 | | | 338.4663 | 合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 指标1：厨余垃圾分类出率 | | | ≥18% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：投放正确率 | | | ≥90% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：垃圾分类知晓率 | | | ≥91% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标4：分类施设达标率 | | | ≥90% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：村民、居民满意度 | | | ≥85% | =90% | 10 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |