|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 绿色有机示范带（区）建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区庞各庄镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 产业发展服务中心（农业综合服务） | | | | |
| 项目负责人 | | 赵永和 | | | | | 联系电话 | | 13910900686 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 60 | | 60 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | 60 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 更新庞各庄镇绿色、有机生产环境基础设施，达到农业设施现代化、生产标准化。产业供给保障水平、产出效益水平、食品安全水平、科技应用水平、融合发展水平得到提升，提升庞各庄镇的绿色、有机整体生产能力。 | | | | | | 已按目标预算拨款至实施园区，即将达到预期目标值。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：2个村2个主体 | | | 2 | 100% | 20 | | 20 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：建成1个有机、1个绿色示范基地 | | | 2 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：2022年底前拨款 | | | 2022年底 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1：北京双阳农业有限公司拨款40万元；北京老宋瓜果专业合作社20万元；共计60万元。 | | | 60 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：污水处理设备与雨水收集设备、秸秆粉碎机、秸秆还田旋耕机、设施农业物联网系统及环境监测设备、冷藏车、堆垛架、铲车等 | | | 大于等于1 |  | 10 | | 5 | | 园区因疫情影响，暂未实施完成建设。预计今年年底督促其完成。 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：带动社员及农户500余户，做好产前、中、后的技术指导和培训 | | | 大于等于1 |  | 5 | | 0 | | 园区因疫情影响，暂未实施完成建设。预计今年年底督促其完成。 | |
| 指标2：带动周边开展标准化种植，践行生态环保理念，帮助社员人均年增收1.4万元 | | | 1.4万元 |  | 5 | | 0 | | 园区因疫情影响，暂未实施完成建设。预计今年年底督促其完成。 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：有效改良作物生产环境，减少病虫害发生，保护环境，降低污染 | | | 大于等于15 |  | 5 | | 0 | | 园区因疫情影响，暂未实施完成建设。预计今年年底督促其完成。 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：实现废弃物粉碎在利用，提高农业生产水平，促进农业可持续发展 | | | 小于等于1 |  | 5 | | 0 | | 园区因疫情影响，暂未实施完成建设。预计今年年底督促其完成。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：合作社 | | | 大于等于1 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 75 | |  | |