|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 蔬菜生产奖补 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业农村办公室（农业发展） | | | | 实施单位 | | 北京信伟程运输有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 朱佳静 | | | | 联系电话 | | 89280013 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 650.935716万 | 650.935716 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | 650.935716 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| |  | | --- | | 1.新建日光温室，14328.00平米  2.新建普通钢架大棚，16550.00平米  3.新建预制排水沟3518延米  4.新建园区内给水及电路系统， | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：日光温室 | | 7栋 | 7栋 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：普通钢架大棚 | | 20栋 | 20栋 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标3：预制排水沟 | | 3518m | 3518m | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：项目设计变更率 | | 5% | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：竣工验收合格率 | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工程进度 | | 2022年10月完工 | 按时间完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：支出进度 | | 匹配工程进度 | 按要求完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：超项目批复总投资比重 | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：税收增加值 | | 免税 | 免税 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：新增就业岗位 | | 35个 | 35个 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程预计使用年限 | | 5年 | 5年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | ≥85% | 90% | 10 | | 7 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 10000 | | 97 | |  | |