|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表（样表）** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | 北臧村镇自然灾害综合风险普查城乡房屋建筑承灾体调查项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 镇政府 | | 实施单位 | | | | 规划科 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1025000元 | 1025000元 | | | | — | 100% |  |
| 其中:财政拨款 | 1025000元 | 1025000元 | | | | — |  | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：  根据《北京市大兴区人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（京兴政办发〔2021〕4号）要求，完成我镇自然灾害综合风险普查城乡房屋建筑承灾体调查工作。 | | | | 年度总体目标完成情况综述：  已完成我镇自然灾害综合风险普查城乡房屋建筑承灾体调查工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标（55分） | 数量指标 | 承灾体单体调查栋数 | 2.28万栋 | 2.28万栋 | | | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 调查完成率 | 100% | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 验收通过率 | ≥95% | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 计划开始时间 | 2021年10月30日 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 计划完成时间 | 2022年3月30日 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 实施持续时间 | 5个月 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 2078130元 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 效 果 指 标 (45分) | 社会效益指标 | 承灾体防灾提升率 | 有所提升 | 完成 | | | | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 自然灾害预防 | 有所提升 | 完成 | | | | 10 | 8 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 社会评价及廉政反馈情况 | 比较满意 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
|  | 可持续影响指标 | 建立房屋建筑灾害风险基础数据库 | 长期 | 完成 | | | | 10 | 9 |  |
|  | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥95% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
|  | 居民满意度 | ≥95% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 96 | |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | | | |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | | |
| 5.该示例样表来源为北京市财政局填制自评表，请各部门自行删除项目信息，得到空表作为模板。 | | | | | | | | | | | |