|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大兴区2019年度村庄规划编制区级资金补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 采育镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 城镇建设服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35.2 | 35.2 | | 35.2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.2 | 35.2 | | 35.2 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：建设用地范围落实规土合一，建设用地规模实现减量  提质，结合集体经营性建设用地改革政策，整理闲置地和村庄产业用地。  目标2：在村域范围合理确定村庄建设用地、非建设用地的范围和规模，划定五类控制线的管控范围及三类空间管制区域。  目标3：以集体产业用地的腾退、整理、集约优化布局为重点，大力推动集体建设用地的减量腾退，确保腾退后集体建设用地有限还绿，并同步实施。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按规定时间完成初步成果 | | | 100% | 99% | 15 | | 13 | | 因疫情原因，完成较晚，超过预期一天 | |
| 指标2：按规定时间提交最终成果 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：规划成果通过村民代表会 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：规划成果通过上级部门审批 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按规定时间完成初步成果 | | | 100% | 99% | 15 | | 13 | | 因疫情原因，完成较晚，超过预期一天 | |
| 指标2：按规定时间提交最终成果 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：村民满意率 | | | ≥95% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |