|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表（样表）** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | 隔离点隔离厢房采购 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北臧村镇人民政府 | | 实施单位 | | | | 市民诉求处置中心（综治中心） | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 931810 | 736780 | | | | — | 79% | 8 |
| 其中:财政拨款 | 931810 | 736780 | | | | — |  | — |
| 其他资金 | 0 |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：  通过购置隔离厢房及相关设备，有效针对镇域内需要进行隔离人员进行管控，确保2022年内镇域内全镇疫情防控工作有效进行。 | | | | 年度总体目标完成情况综述：  项目如期完成，疫情防控期间投入正常使用，保障了镇域内疫情防控工作正常开展。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 隔离厢房数量 | 43套 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 覆盖村落数 | 17个 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 隔离厢房居住人数 | 以疫情防控要求为准 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 隔离厢房使用覆盖率 | 100% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 验收合格率 | 100% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 设备质量 | 达到隔离使用标准 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 进度指标 | 绩效评价完成时间 | 12月前 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 事中评价时间 | 9月 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤931810元 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 单个厢房购置成本 | ≤21670元 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 疫情管控能力 | 有效提升 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 设备正常使用年限 | ≥1年 | 未完成 | | | | 10 | 8 | 疫情防控政策调整，12月后未投入使用 |
| 服务对象 满意度指标 | 隔离人员满意度 | ≥98% | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 主管部门满意度 | 100% | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 96 | |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | | | |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | | |
| 5.该示例样表来源为北京市财政局填制自评表，请各部门自行删除项目信息，得到空表作为模板。 | | | | | | | | | | | |