|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表（样表）** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | 北臧村镇洒水及喷雾降尘服务 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 城乡建设办（市政） | | 实施单位 | | | | 北京汇众诚达物业管理有限公司 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 438 | 288.084 | | | | — | 65.77% | 6 |
| 其中:财政拨款 | 438 | 288.084 | | | | — |  | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：  1、改善镇域内道路的环境卫生质量，使道路保持整洁湿润，杜绝尘土飞扬。  2、通过洒水、喷雾作业，可以有效吸附空气中的灰尘及随着汽车尾气排放的、悬浮在空气中的大量极细微的尘粒、烟粒等有害物质，减少人体吸入有害物质数量。  3、切实改善空气质量，降低雾霾及扬尘污染产生的几率。 | | | | 年度总体目标完成情况综述：  该年度服务单位通过洒水、喷雾作业，切实改善了我镇空气质量，较好的完成了年初制定的各类指标。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (70分) | 数量指标 | 每天喷洒数量 | 24小时不间断，除了恶劣天气，如下雨下雪 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 车辆数量 | 4台，两台雾炮车、两台洒水车 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 每天喷洒面积 | 每辆车平均每天3公里 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 喷洒区域卫生状况 | 良好 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 四台作业车辆运行状态 | 正常 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 空气质量是否提高 | 提高 | 完成 | | | | 10 | 9 |  |
| 进度指标 | 工作完成时间 | 每天进行喷洒 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
| 成本指标 | 两台雾炮车 | 3000元/天 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 两台洒水车 | 3000元/天 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 效 果 指 标 (30分) | 效益指标 | 租用同一家公司车辆成本降低 | 由每辆车每天3600元，降至3000元 | 完成 | | | | 15 | 15 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 村民满意度 | 90% | 完成 | | | | 15 | 14 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 94 | |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | | | |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | | |
| 5.该示例样表来源为北京市财政局填制自评表，请各部门自行删除项目信息，得到空表作为模板。 | | | | | | | | | | | |