|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表（样表）** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | 新立村马村基础设施建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北臧村镇人民政府 | | 实施单位 | | | | 市民诉求处置中心（综治中心） | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 191.689829 | 91.549318 | | | | — | 48% | 6 |
| 其中:财政拨款 | 191.689829 | 91.549318 | | | | — |  | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：  通过对北臧村镇新立村马村安装岗亭、小门、光缆、围栏等基础设施，加强这两个村内社会治理服务能力，确保全镇平安工作有序开展。 | | | | 年度总体目标完成情况综述：  通过安装新立村、马村基础设施，保障了全镇的平安建设工作顺利进行。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 水泥墩基础小门 | 57个 | 完成 | | | | 3 | 3 |  |
| 出入口控制设备 | 57个 | 完成 | | | | 3 | 3 |  |
| 电杆组立 | 42根 | 完成 | | | | 3 | 3 |  |
| 配线 | 870米 | 完成 | | | | 3 | 3 |  |
| 光缆 | 26000米 | 完成 | | | | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 安装完成率 | 100% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 维修保障率 | 100.00% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 设备正常使用率 | ≥98% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 巡检工作开展率 | 100.00% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 进度指标 | 绩效评价完成时间 | 7月前 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 事中评价时间 | 4月 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤191.689829 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 发生非法事件数 | ≤0件 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 平安建设工作开展率 | 100% | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥98% | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 主管领导满意率 | 100% | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 96 | |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | | | |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | | |
| 5.该示例样表来源为北京市财政局填制自评表，请各部门自行删除项目信息，得到空表作为模板。 | | | | | | | | | | | |