|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全科农技员队伍建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 庞各庄镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 产业发展服务中心（农业综合服务） | | | | |
| 项目负责人 | | 赵永和 | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 78 | 74.25 | | 74.25 | | 10 | |  | | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | 74.25 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 村级全科农技员负责对本村农业产业开展产前、产中、产后日常的技术指导与服务；帮助农户解决生产难题，有效解决农业技术进村入户“最后一公里”的问题。 | | | | | | 提高了村级全科农技员的专业知识水平、提高了实际操作能力和服务农户能力。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：农业生产关键期,到田到场、深入田间地头天数 全年服务天数 | | | 200天 | 200天 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2：服务本村从事农业生产的农户到户率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标3：农业生产关键期,到田到场、深入田间地头天数 | | | 20天 | 20天 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：解决农户生产问题的总有效率 | | | ≥90 | ≥90 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：人员的调整 5月底前 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：合同的签订 4月中旬前 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1：补贴资金 | | | 77.4万元 | 74.25 | 5 | | 4.5 | | 有辞职农技员 | |
| 指标2：组织管理 | | | 0.6万元 | 0 | 5 | | 0 | | 因疫情无法组织现场培训等活动 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：解决农户成本投入 | | | 优 | 10 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：农业增效、农民增收 | | | 2 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：服务农户 | | | 优 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1服务对象的满意率 指标 | | | 80% | 85% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.5 | |  | |