附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文体宣传经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 庞各庄镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 市民活动中心（宣传文体） | | | | |
| 项目负责人 | | 邵爽 | | | | | 联系电话 | | 13911328567 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 120 | 113.2136 | | 113.2136 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | 113.2136 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 进一步加大我镇宣传力度，实现为民增收及保障各项文体基础设施的正常运转。加强媒体的宣传频次,提升宣传质量和品质,提升镇域知名度和影响力. | | | | | | 完成设备的正常维护,加强了宣传引导力度,与主流媒体对接刊登报道信息150余篇。 | | | | | | |
| ，绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维护设备数量 | | | ≧53套 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：各项文体活动正常开展率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：文体活动覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：文体活动开展频次 | | | ≧1次/月 | ≧1次/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1项目预算控制数 | | | 113.2136万元 | 113.2136万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1文化、体育基础设施完好率 | | | ≧90% | ≧90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：公共文化水平 | | | 显著提升 | 显著提升 | 20 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |