| 附件:6： 项目支出绩效自评表（样表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 第十一次大兴区常态化核酸检测费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北臧村镇人民政府 |  | 实施单位 |  |  |  | 核酸检测组 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 234.53 | 205.777448 |  |  |  | — | 87.74% | 8 |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 234.53 | 205.777448 |  |  |  | — | 87.74% | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度目标 | 年初设定目标： |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 3家公司完成349810人核酸检测。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 检测单位 | 3家 | 完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 检测人数 | 349810 | 完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 费用标准合规率 | 100% | 完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 费用标准完成率 | 100% | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 出具检测结果时间 | 48小时 | 完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 费用标准 | ≦16 | 完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 疫情防控 | 及时 | 完成 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 结算对象满意度 | 100% | 完成 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |