|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表（样表）** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | 残疾人事业经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | |  | | 实施单位 | | | | 平安建设办（民政） | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 177.1 | 100.5 | | | | — | 56% | 10 |
| 其中:财政拨款 |  |  | | | | — |  | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：通过确保残疾人温馨家园、职康站、家庭康复培训学校的正常运转，有效提升残疾人服务质量；通过走访慰问、入户调查残疾人家庭，有效了解残疾人需求，解决残疾人实际问题，提升困难残疾人生活水平、社会保障情况。 | | | | 年度总体目标完成情况综述： | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 两节期间慰问残疾人数量 | 452人 | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 残疾人专职委员补贴发放数量 | 19人 | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 残疾人职康站运行数量 | 2家 | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 残疾人温馨家园运行数量 | 1家 | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 温馨家园、职康站房租金额 | 15万 | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 残疾人问需服务调查数量 | 1120人 | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 两节期间慰问残疾人覆盖率 | 100% | 完成 | | | | 3 | 3 |  |
| 残疾人专职委员补贴发放覆盖率 | 100% | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 残疾人职康站服务开展率 | 100% | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 残疾人温馨家园服务开展率 | 100% | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 残疾人问需服务调查率 | 100% | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 温馨家园、职康站房租发放率 | 100% | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 两节期间慰问残疾人及时率 | 100% | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 残疾人专职委员补贴发放及时率 | 100% | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 残疾人职康站正常开放率 | 100% | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 残疾人温馨家园正常开放率 | 100% | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 残疾人问需服务调查及时率 | 100% | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 温馨家园、职康站房租发放及时率 | 100% | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 两节期间慰问标准控制数 | 1000元/人；1500元/户 | 完成 | | | | 3 | 3 |  |
| 残疾人专职委员补贴标准控制数 | 500元/人/月 | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 残疾人职康站补贴标准控制数 | 1100元/人/月 | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 残疾人温馨家园补贴标准控制数 | 200000元/年 | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 残疾人问需服务调查经费标准控制数 | 20000元/年 | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 温馨家园、职康站房租标准控制数 | 15万元/年 | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 残疾人康复效果 | 有效提升 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 残疾人活动参与情况 | 日益浓厚 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 残疾人服务质量 | 显著改善 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 社残疾人满意度 | 满意 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 100 | |