附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 林业有害生物防治-2023年长子营镇美国白蛾防控项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 长子营镇人民政府 | | | | 实施单位 | 产业发展服务中心（林业） | | |
| 项目负责人 | | 张猛 | | | | 联系电话 | 18910813993 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 49.75 | 49.75 | 49.675 | 10分 | 99% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 防止美国白蛾等重大危险性林业有害生物疫情、灾害和严重扰民事件发生，有效保护我镇造林成果。 | | | | | 全年未发生重大林木有害生物疫情、灾害和严重扰民事件发生，较好的保护了我镇造林成果。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1：防控面积 | | 1.51万亩 | 1.51万亩 | 2 | 2 |  |
| 指标2：普防次数 | | 4次 | 4次 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 指标1：防控面积达标率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：；美国白蛾等林业害虫测报准确率 | | 达到 91％ 以上 | 95％ | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：杀虫灯诱杀成虫 | | 4至10月实施杀虫灯诱杀虫。 | 4至10月实施杀虫灯诱杀虫。 | 10 | 10 |  |
| 指标2：美国白蛾普防 | | 4、5、7、9 四个月开展4次重点区域预防。 | 4、5、7、9 四个月开展4次重点区域预防。 | 10 | 10 |  |
| 指标3：普查工作 | | 5-10月开展的每天一遍的反复巡查防治工作。 | 5-10月开展的每天一遍的反复巡查防治工作。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：总成本 | | 49.675万元 | 49.675万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：林业有害生物成灾率 | | 控制在 1‰以下 | 0 | 30 | 30 |  |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：对周边群众进行满意度调查 | | 满意度达到95%以上。 | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.9 |  |