## 项目支出绩效自评表-样表
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 西红门镇生态公园外部及京开东侧闲置地块绿化提升项目
主管部门 |  | 西红门镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 林业站
项目负责人 |  | 程永红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60290111
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70.425 | 70.425 |  | 70.425 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.425 | 70.425 |  | 70.425 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 闲置土地绿化，提升居民周边环境 | [5 empty] | 已按时完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 碎石、透水砖铺装、景观绿化级台阶，植物场地清理、种植、地形土方 |  |  | 19101㎡ | 19101㎡ | 10 |  | 20 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 质量验收合格 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 工期 |  |  | 90天 | 90天 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 255 | 255 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 闲置土地绿化，提升居民周边环境 |  |  | ≥100% | ≥100% | 20 |  | 20 |  | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 提高市民的生活环境 |  |  | ≥100% | ≥100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥100% | ≥100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。