## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 购买社会服务保安服务费（企业办）
主管部门 |  | 西红门镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经济发展办公室（企业）
项目负责人 |  | 周业扬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15117968335
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 147 | 147 |  | 146.9 |  | 10分 |  | 99.93% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过聘请人员开展企业检查、巡查等相关工作，保障镇域内企业的正常开展，提升公共服务水平。 | [5 empty] | 通过聘请30人员开展企业检查、巡查等相关工作，保障镇域内企业的正常开展，提升公共服务水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 雇佣人数 |  |  | ≥30人 | 30 | 8 |  | 8
|  |  | 开展巡查、检查等活动次数 |  |  | ≥100次 | 100 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 人员日常到岗率 |  |  | 100% | 90% | 8 |  | 7 |  | 存在人员缺勤迟到现象，加强对保安服务人员的管理
|  |  | 工作实施覆盖率 |  |  | 100% | 90% | 8 |  | 7 |  | 存在人员缺勤迟到现象，加强对保安服务人员的管理
|  | 时效指标 | 成果验收时间 |  |  | 当日完成 | 当日完成 | 8 |  | 8
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 人均服务成本 |  |  | ≤3500元/人 | 4100元 | 10 |  | 9 |  | 重新招标保安服务，保安服务费上升
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 公共服务水平 |  |  | 较上年提升100% | 较上年提升100% | 15 |  | 15
|  |  | 重大安全事故发生数量 |  |  | ≤30件 | ≤30件 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率 |  |  | <10% | <10% | 5 |  | 5
|  |  | 企业满意度 |  |  | >90% | >90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.01

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。