## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 三期回迁房产权证办理兴海家园日苑房产证代理办证费用
主管部门 |  | 西红门镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡建设办公室（拆迁）
项目负责人 |  | 王亚文 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60235122
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.84 | 6.84 |  | 1.92 |  | 10分 |  | 28% |  | 2.8
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过三期回迁房产权证办理兴海家园日苑房产证代理办证项目，签订一家代办公司负责办理日苑回迁房房本，顺利让房主拿到房本，解决回迁房无证问题，保障房主权益 | [5 empty] | 已完成一部分，剩余回迁房因家庭矛盾等因素暂未办理。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 需办房本数量 |  |  | 57套 | 16套 | 20 |  | 10 |  | 因家庭矛盾等因素剩余回迁房暂无法办理
|  | 质量指标 | 出证率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 出证及时率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 办证费标准 |  |  | 1200元/套 | 1200元/套 | 10 |  | 10
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 回迁房无证问题解决率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 房主权益保障率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 房主满意度 |  |  | ≥98% | 96% | 5 |  | 4
|  |  | 主管部门满意度 |  |  | ≥98% | 96% | 5 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.8

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。