## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 福星花园居委会办公新址及北京商贸学校附属设施装修改造项目
主管部门 |  | 西红门镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡建设办公室（拆迁）
项目负责人 |  | 王亚文 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60235122
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 286.6689 | 286.6689 |  | 286.6689 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过福星花园居委会办公新址及北京商贸学校附属设施装修改造项目，保障福星社区办公新址具备基础办公条件，为小区居民做好服务。 | [5 empty] | 已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 维修改造面积 |  |  | ≥1000平方米 | 1320平方米 | 8 |  | 8
|  |  | 修缮区域 |  |  | ≥5处 | 5处 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 竣工验收率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 工程完成率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 招标时间 |  |  | 2022年中旬 | 2022年8月23日 | 4 |  | 4
|  |  | 合同签订时间 |  |  | 2022年年底 | 2022-10-13 | 4 |  | 4
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总投资 |  |  | ≤457.3 | 424.0515 | 5 |  | 5
|  | 社会成本指标 | 工程总投资 |  |  | ≤420 | 389.0614 | 5 |  | 5
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 服务能力 |  |  | 长期使用、保障小区内居民诉求能快速了解、跟踪并解决 | 100% | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 利用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 服务率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 |  |  | ≥98% | 96% | 5 |  | 4
|  |  | 居委会满意度 |  |  | ≥98% | 95% | 5 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。