## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2023年城镇责任规划师项目
主管部门 |  | 北京市大兴区西红门镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡建设办公室（规划）
项目负责人 |  | 王伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811592881
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.7 | 19.7 |  | 19.7 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 19.7 | 19.7 |  | 19.7 |  | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 责师参与建设项目的规划、设计、实施方案的审查，从专业角度研提意见，推进属地各项规划工作的落地实施；协助政府重点推动老旧小区综合整治、街区微空间改造等城市更新项目。 | [5 empty] | 责师参与建设项目的规划、设计、实施方案的审查，从专业角度研提意见，推进属地各项规划工作的落地实施；协助政府重点推动老旧小区综合整治、街区微空间改造等城市更新项目。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 成果文件光盘 |  |  | 1张 | 1张 | 10 |  | 10
|  |  | 纸质成果文件 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工作成果验收标准 |  |  | 符合验收标准 | 符合验收标准 | 5 |  | 5
|  |  | 成果验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 合同签订时间 |  |  | 2023.5.16 | 2023.5.16 | 3 |  | 3
|  |  | 项目开展时间 |  |  | 2023.5.16 | 2023.5.16 | 3 |  | 3
|  |  | 成果验收时间 |  |  | 1年 | 1年 | 4 |  | 4
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 |  |  | ≤29.7万元 | ≤29.7万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 助力各项规划工作顺利推进 |  |  | 有效完成 | 有效完成 | 5 |  | 5
|  |  | 社会合理化建设 |  |  | 有效完成 | 有效完成 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 推进微空间改造工作 |  |  | 有效完成 | 有效完成 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 参与包括镇域规划等各类建设项目审查、研提意见 |  |  | 至2035年 | 至2035年 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。