## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 西红门镇新建地区棚户区改造土地开发项目（A片区）DX04-0202-6005地块综合服务中心项目
主管部门 |  | 北京市大兴区西红门镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 城乡建设办公室 （项目）
项目负责人 |  | 麻博宇 |  |  |  | 联系电话 | 17710617075
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 2000 | 205.16 | 10 | 10.25% | 1.25
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 2000 | 205.16 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成西红门镇新建地区棚户区改造土地开发项目（A片区）DX04-0202-6005地块综合服务中心项目施工前准备工作，并开工建设完成投资1260万元。 |  |  |  |  | 完成西红门镇新建地区棚户区改造土地开发项目（A片区）DX04-0202-6005地块综合服务中心项目施工前准备工作，并开工建设，实现产值1260万元，因区财政集中支付压力较大，目前实际到账资金为205.16万元已全部支出完毕（205.16万元全部为农民工工资）。
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50) |  | 数量指标 | 整理项目用地面积 | 0.5公顷 | 0.5公顷 | 10 | 10
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 95% | 100% | 15 | 15
|  |  | 时效指标 | 工作进度 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 95% | 100% | 15 | 15
| 效益指标 (30) |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 90% | 100% | 15 | 15
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥15年 | ≥15年 | 15 | 15
| 满意度指标10 |  | 服务对象满意度指标 | 稳定风险评估情况 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.25