## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京轻纺服装产业基地应急污水处理站一期改造大修工程
主管部门 |  | 西红门镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城镇建设服务中心（环保）
项目负责人 |  | 王丕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60201200
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 432108.3 | 432108.3 |  | 432108.3 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对北京轻纺服装产业基地污水处理站一期进行改造性大修提升，在现有基础上，增加污水生化处理单元，提升污水处理站的处理能力，降低五连环工业区污水入河的风险。 | [5 empty] | 已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 处理污水吨水 |  |  | ≥600m3/d | ≥600m3/d | 5 |  | 5
……
|  | 质量指标 | 污水处理达到的标准 |  |  | 满足《北京市城镇污水处理厂水污染物排放标准（DB11/890-2012》中的B标准的规定 | 满足《北京市城镇污水处理厂水污染物排放标准（DB11/890-2012》中的B标准的规定 | 10 |  | 10
|  |  | 工程质量标准 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5
……
|  | 时效指标 | 招标时间 |  |  | 2021年9月5日前 | 2021-07-29 | 5 |  | 5
|  |  | 合同签订时间 |  |  | 2021年9月12日前 | 2021-09-08 | 5 |  | 5
|  |  | 工程实施时间 |  |  | 2021年11月11日前 | 2021-09-12 | 5 |  | 5
|  |  | 成果验收时间 |  |  | 2021年12月30前 | 2021-11-30 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤432108.3 | 432108.3 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 增加污水处理量 |  |  | ≥200m3/d | ≥200m3/d | 10 |  | 10
……
|  | 生态效益指标 | 五连环地区水环境 |  |  | 无黑臭水体 | 无黑臭水体 | 10 |  | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 确保污水持续不入河 |  |  | 污水不入河 | 污水不入河 | 10 |  | 10
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 环保满意度 |  |  | 出水水质超标处罚为0 | 未涉及因水质超标造成的处罚 | 5 |  | 5
|  |  | 上级主管部门满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 |  | 5
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。