## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 雾炮洒水降尘作业项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 城镇建设服务中心（环保）
项目负责人 |  | 王丕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60201200
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000000 | 340000 |  | 338850 |  | 10分 |  | 99.7% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面提升区域生态环境质量，营造干净、整洁、文明、有序”的发展环境。 | [5 empty] | 进一步提升区域生态环境质量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 可移动喷雾降尘设备 |  |  | 6台 | 0 | 10 |  | 0 |  | 未配备喷雾降尘设备，采取苫盖的方式进行抑尘，严格按照预期目标执行。
|  | 质量指标 | 工作实施覆盖率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
|  |  | 工作正常开展率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 工作开展时间 |  |  | 每日开展 | 不定期开展 | 10 |  | 6 |  | 动态更新裸地治理，频次无法做到每日开展。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤100万元 | 338850 | 10 |  | 10
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 镇域环境保障覆盖率率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 空气质量优良天数达标率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
|  |  | 重污染天数达标率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 建立全镇空气污染精细化治理 |  |  | 长期 | 动态治理裸地 | 5 |  | 3 |  | 我镇处于高速发展进程，裸地动态清零存在一定难度，进一步强化各项精细化治理。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
|  |  | 上级主管部门满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。