## 青云店镇雨水提升泵外电项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 青云店镇雨水提升泵外电项目
主管部门 |  | 水务租 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区青云店镇人民政府
项目负责人 |  | 杨尧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80229022
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 6.7921 |  | 6.7921 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 6.7921 |  | 6.7921 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过为我镇金晶东侧道路雨水泵站、杨各庄污水泵站引入外电，解决泵站运行问题。 | [5 empty] | 全部完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 电缆米数 |  |  | 1260米 | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程安装质量 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 建设周期 |  |  | 1个月 | 100% | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 总资金 |  |  | 6.79211万元 | 100% | 10 |  | 10
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 通电运行率 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100