## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区大龙河安定段水生态修复项目
主管部门 |  | 城镇建设服务中心（水务管理） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城镇建设服务中心（水务管理）
项目负责人 |  | 刘万鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520232758
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3542.294 | 3542.294 |  | 3542.294 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3542.294 | 358.294 |  | 358.294 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 |  |  | 3184 |  | 3184 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 促进区域内水源优化配置，实现水资源高效利用，通过构建缓冲带削减面源污染，河口湿地、生态净化塘对河道内水质提升等措施，改善河道水环境，三小营断面水质指标年均值达到地表水Ⅲ类标准，河流水生态环境质量达到中等到良好水平。 | [5 empty] | 促进区域内水源优化配置，实现水资源高效利用，通过构建缓冲带削减面源污染，河口湿地、生态净化塘对河道内水质提升等措施，改善河道水环境，三小营断面水质指标年均值达到地表水Ⅲ类标准，河流水生态环境质量达到中等到良好水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提升泵站 |  |  | 3座 | 3座 | 5 |  | 5
|  |  | 规模潜水排污泵 |  |  | 4台 | 4台 | 3 |  | 3
|  |  | 河口湿地 |  |  | 2300平方米 | 2300平方米 | 4 |  | 4
|  |  | 生态净化塘 |  |  | 6500平方米 | 6500平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 取水泵站 |  |  | 1座 | 1座 | 2 |  | 2
|  |  | 水生态修复面积 |  |  | 8800 | 8800 | 5 |  | 5
|  |  | 生态休闲广场 |  |  | 16200平方米 | 16200平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 建设管线 |  |  | 2100米 | 2100米 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 标准 |  |  | 达到合同约定标准 | 达到合同约定标准 | 2 |  | 2
|  |  | 验收合格率 |  |  | 达到100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 实施方案批复及招标方案核准 |  |  | 2023年9月 | 2023年9月 | 2 |  | 2
|  |  | 勘察、设计招标及合同 |  |  | 2023年12月 | 2023年12月 | 2 |  | 2
|  |  | 施工、监理招标及合同 |  |  | 2024年2月 | 2024年2月 | 3 |  | 3
|  |  | 工程进场施工 |  |  | 2024年3月 | 2024年3月 | 3 |  | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制价 |  |  | 3542.293985万元 | 3542.293985万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污水收集情况 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 5
|  |  | 流域水环境、水生态环境、人居环境 |  |  | 实现流域水环境的综合改善，促进水生态环境改善，形成良好的人居环境。 | 实现流域水环境的综合改善，促进水生态环境改善，形成良好的人居环境。 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 河道生态环境 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 5
|  |  | 农村人居环境 |  |  | 得到改善 | 得到改善 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 建立污水处理长效机制 |  |  | 长期 | 长期 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100