## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年度大兴区年平原生态林养护及土地流转--养护（上年结转）
主管部门 |  | 安定镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 产业发展服务中心（林业管理）
项目负责人 |  | 张莉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13661084352
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 1078 |  | 1078 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1078 |  | 1078 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展安定镇37471.24亩平原生态林养护工作,对平造地块的杂草清理、修树穴及松土、林地施肥，补植补造、林木修剪、浇水、树干涂白、有害生物防治、绿化废弃物处理，改善安定镇的生态环境，改善空气质量，同时增加农民就业。 | [5 empty] | 完成了安定镇37471.24亩平原生态林养护,对平造地块的杂草清理、修树穴及松土、林地施肥，补植补造、林木修剪、浇水、树干涂白、有害生物防治、绿化废弃物处理，改善安定镇的生态环境，改善空气质量，同时增加农民就业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成养护面积 |  |  | 37471.24亩 | 37471.24亩 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 冬季修剪 |  |  | 1月--3月 | 3月底 | 7 |  | 7
|  |  | 平造养护周年管理持续时间 |  |  | 4月--12月 | 4月--12月 | 7 |  | 7
|  |  | 资金拨付及时率 |  |  | 及时 | 及时 | 7 |  | 7
|  |  | 工作完成及时率 |  |  | ≥95% | 100% | 7 |  | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制价 |  |  | 1078万元 | 1078万元 | 5 |  | 5
|  |  | 每平方米养护标准 |  |  | 3.8元/平方米 | 3.8元/平方米 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 农民就业 |  |  | 增加 | 增加 | 5 |  | 5
|  |  | 全民造林护林意识 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 烟灰粉尘、有害气体，二氧化碳排放量 |  |  | 有所降低 | 有所降低 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 对本地绿色可持续发展影响 |  |  | 得到推进 | 得到推进 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。