## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 安定镇2024年美国白蛾、松材线虫病等林业有害生物防治服务项目
主管部门 |  | 安定镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 产业发展服务中心（林业管理）
项目负责人 |  | 张莉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13661084352
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 44.5 | 44.5 |  | 44.48 |  | 10分 |  | 99.96% |  | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 44.5 | 44.5 |  | 44.48 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展安定镇域内1.8万亩林地（包括33个自然村的行道树，四旁树、片林、林网、村头公园绿地、个人桑园、苗圃以及镇属20余个企事业单位树木及绿地）的美国白蛾、松材线虫等主要有害生物的预测预报、巡查、防治工作。防止检疫性，危险性林业有害生物的入侵和扩散蔓延以及重大林业有害生物灾害、疫情和严重扰民事件的发生，确保我镇绿化成果，防治率达到100%，虫口密度降低到了5%以下，病虫危害程度降低到了5%以下，达到林木的有效保护，为人们提供良好的游憩条件，创造有利于人们生活居住的环境。 | [5 empty] | 完成了1.8万亩林地（包括33个自然村的行道树，四旁树、片林、林网、村头公园绿地、个人桑园、苗圃以及镇属20余个企事业单位树木及绿地）的美国白蛾、松材线虫等主要有害生物的预测预报、巡查、防治工作。防止检疫性，危险性林业有害生物的入侵和扩散蔓延以及重大林业有害生物灾害、疫情和严重扰民事件的发生，确保我镇绿化成果，防治率达到100%，虫口密度降低到了5%以下，病虫危害程度降低到了5%以下，达到林木的有效保护，为人们提供良好的游憩条件，创造有利于人们生活居住的环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 普放次数 |  |  | 3次 | 3次 | 5 |  | 5
|  |  | 完成防治面积 |  |  | 1.8万亩 | 1.8万亩 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 防治要求 |  |  | 达到大兴区美国白蛾防治技术规程的标准 | 达到了大兴区美国白蛾防治技术规程的标准 | 5 |  | 5
|  |  | 虫口密度 |  |  | ≤5% | 4% | 5 |  | 5
|  |  | 病虫害危害程度 |  |  | ≤5% | 4% | 5 |  | 5
|  |  | 质量验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 招标时间 |  |  | 2024年2月底 | 2024年2月底 | 5 |  | 5
|  |  | 防治周期 |  |  | 2024年3月—10月 | 2024年3月—10月 | 5 |  | 5
|  |  | 普防时间 |  |  | 2024年5月上旬、7月中旬、9月上旬 | 2024.5.9、2024.7.15、2024.9.2 | 5 |  | 5
|  |  | 验收时间 |  |  | 2024年6月初、8月初、10月底前 | 2024.5.31、2024.7.31、2024.10.28 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤44.5万元 | 44.48万元 | 10 |  | 9.5 |  | 项目中标金额与招标金额存在差异
|  | 社会效益指标 | 对镇域人居环境改善影响 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 对镇林木生长的有益影响 |  |  | 有效保护 | 有效保护 | 7.5 |  | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 对本地绿化可持续发展影响 |  |  | 得到推进 | 得到推进 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5
|  |  | 公众满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。