## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 财务收支及项目审计服务
主管部门 |  | 安定镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经济发展办公室（审计）
项目负责人 |  | 王金慧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80230930
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展对所辖农村集体经济组织、镇属企事业单位、专项资金、政府投资建设项目等审计工作，提升资金使用效益。 | [5 empty] | 通过开展对所辖农村集体经济组织、镇属企事业单位、专项资金、政府投资建设项目等审计工作，实现提升了资金的使用效益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 委托审计公司审核项目 |  |  | ≥20个 | 28个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 审计工作准确率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 审计工作规范性 |  |  | 符合审计准则 | 符合审计准则 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 上半年完成审计项目 |  |  | 50% | 47.5% | 10 |  | 9.5 |  | 偏差原因：由于市、区两级巡视巡察迎审工作审查的部分材料与审计工作审计的材料重合，因此审计工作暂缓；改进措施：加强对审计工作进度的把控，确保按计划完成；
|  |  | 下半年完成审计项目 |  |  | 50% | 50% | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 |  |  | ≤100万元 | 100万元 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 发挥内部审计监督作用，促进被审计单位提高经济管理水平 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 构建集中统一、全面覆盖的审计监督体系 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关科室满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.5

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。